## Zeitliste
Zeiterfassung
Zeit (gesamt)
| Teresa | 33.5
| Karin | 13.5
Datum | Ausführende/r | Tätigkeit | Dauer (h) | Anmerkung
2014-03-16 | Teresa | Datenbankmodell angelegt & Arbeitsaufteilung | 3
2014-03-16 | Karin | Grundlagen besprechung | 3
2014-03-18 | Teresa | GUI-Grundlage | 2
2014-03-19 | Teresa | GUI | 2
2014-03-29 | Teresa | Proxy | 2
2014-03-30 | Teresa | GUI ->Proxy | 1
2014-03-30 | Karin | Facede, BL, DAL Grundlagen | 1
2014-03-31 | Karin | Facede->BL->DAL | 3
2014-04-24 | Teresa | GUI - bearbeitet und Logik | 3
2014-04-02 | Karin | DAL->BL->Facade | 2
2014-05-06 | Teresa | GUI - Open Contact | 4
2014-05-07 | Karin | Bugfixes & Update/Contacts, Unit Tests | 3.5
2014-05-07 | Teresa | GUI - Update Contact, Unit Tests | 4.5
2014-05-09 | Teresa | GUI - Bugfixes | 1
2014-05-13 | Teresa | GUI - New Contact | 1
2014-05-14 | Teresa | GUI - New Contact | 2
2014-05-15 | Teresa | GUI - Proxy - New Contact | 1
2014-05-15 | Karin | Server - New Firm/Contact | 1
2014-05-29 | Teresa | GUI - Search Firm | 2
2014-05-05 | Teresa | GUI - Search Invoices, New Contact | 5